СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО:

Педагогическим советом                                                                                                                                             Заведующий МДОУ «Сказка»

Протокол от 31.03.2022 № 4                                                                                                                                        МДОУ «Сказка» г.Николаевска

____________ Т.В. Меденцова

Приказ от 31.03.2022г.  № 34

Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества

педагогических работников в МДОУ «Сказка» г.Николаевска

| № п/п | Наименование этапа | Содержание деятельности и примерный план мероприятий | Сроки исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка условий для реализации системы наставничества | Подготовка программы наставничества: Информирование педагогического коллектива о внедрение системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях: - ознакомление с документами Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и совместным письмом Минпросвещения России от 21 декабря 2021 года № АЗ-1128/08 и Общероссийского Профсоюза образования от 21 декабря 2021 года № 657 направляет в ваш адрес методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях; Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актовобразовательной организации: – Приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации» - Положение о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации. – Дорожная карта (план мероприятий) по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации). | Апрель 2022 | Заведующий ДОУ Т.В. Меденцова | Приняты ЛНА по системе наставничества педагогических работников в МДОУ «Сказка» г.Николаевска |
|  |  | –подготовка письменных согласий участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. | Август 2022Далее: Ежегодно, Август | Куратор Варенцова Л.Е. |  |
|  |  | – приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью. | Август 2022 Далее: Ежегодно, Сентябрь | Заведующий ДОУ Т.В. Меденцова Куратор Варенцова Л.Е |  |
|  |  | – подготовка персонализированных программ наставничества – при наличии в организации наставляемых | Август 2022 Далее: Ежегодно, Сентябрь | Заведующий ДОУ Т.В. Меденцова Куратор Варенцова Л.Е |  |
| 2 | Формирование банка наставляемых | Сбор информации о профессиональных запросах педагогов. | Сентябрь 2022Далее: Ежегодно, Сентябрь (дополнительно позапросу) | Куратор Варенцова Л.Е. |  |
|  |  | Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2022Далее: Ежегодно, Сентябрь (дополнительнопо запросу) | Куратор Варенцова Л.Е. | Сформирована база наставляемых, получены согласия на сбор и обработку персональныхданных. |
| 3 | Формирование банка наставников | Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в образовательной организации, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества. | Сентябрь 2022Далее: Ежегодно, Сентябрь (дополнительно по запросу) | Куратор Варенцова Л.Е. | Проведено анкетирование, проведены собеседования с наставниками |
|  |  | Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных. | Сентябрь 2022Далее: Ежегодно, Сентябрь (дополнительно по запросу) | Куратор Варенцова Л.Е. | Сформирована база наставников, получены согласия на сбор и обработку персональных данных |
| 4 | Отбор и обучение | Анализ банка наставников и выбор подходящих для конкретной персонализированной программы наставничества педагога/группы педагогов. | Сентябрь 2022Далее: Ежегодно, Сентябрь (дополнительно по запросу) | Куратор Варенцова Л.Е. | Привлечены эксперты, сформированы группы наставников для обучения |
|  |  | Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников – «установочные сессии» наставников. | Ежегодно, Октябрь (дополнительно по запросу) В течение учебного года | Куратор Варенцова Л.Е. | Создан банк методических материалов для проведения занятий и индивидуальных консультации наставников |
| 5 | Организация и осуществление работы наставнических пар/групп | Формирование наставнических пар/групп. | Ежегодно, Октябрь (дополнительно по запросу) | Куратор Варенцова Л.Е. | Сформированы наставнические пары/группы. |
|  |  | Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы. | Ежегодно, Октябрь (дополнительно по запросу) | Куратор Варенцова Л.Е. Наставники | Разработаны и утверждены программы наставничества |
|  |  | Организация психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/наставников. | В течение учебного года | Куратор Варенцова Л.Е. | Сформирована система психолого-педагогической поддержки сопровождения наставляемых |
| 6 | Завершение персонализированных программ наставничества | Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование). | Ежегодно, Апрель-май | Заведующий ДОУ Т.В. Меденцова Куратор Варенцова Л.Е. | Сформирован мониторинг качества реализации персонализированных программ наставничества. Протокол педагогического совета, создан реестр потенциальных наставников из числа педагогов ДОУ. Разработана система поощрительных мер по результатам наставничества. |
|  |  | Проведение внутрисадовой конференции или семинара. | Ежегодно, Апрель | Заведующий ДОУ Т.В. Меденцова Куратор Варенцова Л.Е. |  |
|  |  | Проведение итогового мероприятия (круглого стола) по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества. | Ежегодно, Май | Заведующий ДОУ Т.В. Меденцова Куратор Варенцова Л.Е. |  |
|  |  | - формирование базы успешных практик (кейсов); формирование долгосрочной базы наставников, в том числе из успешно завершивших программу наставляемых, желающих попробовать себя в новой роли. | Ежегодно, Май | Куратор Варенцова Л.Е. |  |
|  |  | - определение мер поощрения наставников, добившихся положительных результатов в области наставничества. | Ежегодно, Май | Заведующий ДОУ Т.В. Меденцова Куратор Варенцова Л.Е. |  |
| 7 | Информационная поддержка системы наставничества | Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте образовательной организации и социальных сетях, по возможности на муниципальном и региональном уровнях. - популяризация лучших практик и примеровнаставничества через медиа, участников, партнеров. | В течение учебного года | Куратор Варенцова Л.Е. Администратор сайта Дудина Д.А. | Материалы размещены на сайте ДОУ (ссылки) |